## Marzo
REPORTE MENSUAL PARA EL DESARROLLO
DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA |  |  | CENTRO | Univerisidad De Cundinamarca Sede Fusagasuga
NOMBRE DEL PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE INVENTARIOS EN LIBRERÍAS |  |  |  | NOMBRE DE SOFTWARE: | [6 empty] | EBI (EASY BOOK INVENTORY) | [12 empty] | GRUPO: |  | 501 M
N° FICHA | MODULO | RESULTADO DEL MODULO | FECHA |  | MARZO
| FASE | TAREA |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
|  |  | INICIO | FINALIZA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Análisis | Formulación de proyecto | 2021-03-03 | 2021-03-03 | bar: MARZO M
2 | Análisis | Determinar técnicas de recolección de datos y creación de formatos | 2021-03-04 | 2021-03-04 | bar: MARZO J to MARZO V
3 | Análisis | Realización de mapas Gantt y mapa de procesos | 2021-03-16 | 2021-03-17 | bar: MARZO M to MARZO M
4 | Análisis | Investigación para recolectar requerimientos | 2021-03-23 | 2021-03-23 | bar: MARZO M to MARZO M
5 | Análisis | Elaboración de informe de resultados de análisis de sistema de información | 2021-03-23 | 2021-03-24 | bar: MARZO M to MARZO M
6 | Diseño | Redacción de documento de especificacion de requisitos mediante diagramas UML | 2021-03-30 | 2021-03-31 | bar: MARZO M to MARZO M

## Abril
REPORTE MENSUAL PARA EL DESARROLLO
DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA |  |  | CENTRO | Univerisidad De Cundinamarca Sede Fusagasuga
NOMBRE DEL PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE INVENTARIOS EN LIBRERÍAS |  |  |  | NOMBRE DE SOFTWARE: | [6 empty] | EBI (EASY BOOK INVENTORY) | [12 empty] | GRUPO: |  | 501 M
N° FICHA | MODULO | RESULTADO DEL MODULO | FECHA |  | ABRIL
| FASE | TAREA |  |  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  | INICIO | FINALIZA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
7 | Diseño | Estructuración de arquitectura del sistema de software y patrones de diseño | 2021-04-06 | 2021-04-07 | bar: ABRIL M to ABRIL M
8 | Diseño | Diseño de interfaces | 2021-04-14 | 2021-04-16 | bar: ABRIL M to ABRIL V
9 | Diseño | Estructuración de instrumentos de métricas de software | 2021-04-20 | 2021-04-20 | bar: ABRIL M to ABRIL M
10 | Desarrollo | Capacitación herramientas de desarrollo | 2021-04-27 | 2021-04-27 | bar: ABRIL M to ABRIL M
11 | Desarrollo | Desarrollo de la API | 2021-04-28 | 2021-05-07 | bar: ABRIL M to ABRIL V

## Mayo
REPORTE MENSUAL PARA EL DESARROLLO
DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA |  |  | CENTRO | Univerisidad De Cundinamarca Sede Fusagasuga
NOMBRE DEL PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE INVENTARIOS EN LIBRERÍAS |  |  |  | NOMBRE DE SOFTWARE: | [6 empty] | EBI (EASY BOOK INVENTORY) | [12 empty] | GRUPO: |  | 501 M
N° FICHA | MODULO | RESULTADO DEL MODULO | FECHA |  | MAYO
| FASE | TAREA |  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
|  |  | INICIO | FINALIZA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11 | Desarrollo | Desarrollo de la API | 2021-04-28 | 2021-05-07 | bar: MAYO M to MAYO V
12 | Desarrollo | Desarrollo de las interfaces | 2021-05-07 | 2021-05-12 | bar: MAYO V to MAYO M
13 | Implementación | Ejecución de pruebas del sistema | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: MAYO M
14 | Implementación | Posibles correcciones como resultado de las pruebas | 2021-05-25 | 2021-05-25 | bar: MAYO M
15 | Mantenimiento | Documentación de manual de usuario | 2021-05-28 | 2021-05-31 | bar: MAYO V to MAYO L